DOCUMENTO DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

Predicción de Agotamiento de Stock

Basado en el enfoque PMBOK

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Equipo | Demian Pulgar • Karla Villegas • Tomás Olmos |
| Institución | Duoc UC Viña del Mar |
| Fecha de inicio | 26 de marzo de 2026 |
| Tipo de proyecto | Grupal – 3 integrantes |
| Duración estimada | 5 semanas |
| Versión | 2.0 |

# Introducción

Este documento consolida la planificación del proyecto de predicción de agotamiento de stock, estructurada conforme a las buenas prácticas del enfoque PMBOK (Project Management Body of Knowledge). El proyecto es de carácter grupal y será desarrollado por Demian Pulgar, Karla Villegas y Tomás Olmos, en el marco académico de Duoc UC Viña del Mar.

El objetivo central es diseñar, desarrollar y desplegar una solución técnica basada en datos e inteligencia artificial que permita anticipar el agotamiento de stock de productos, utilizando datos históricos de ventas, reposición y estacionalidad. Todo el proceso queda trazado en un repositorio GitHub público.

La planificación abarca: alcance, entregables, cronograma, WBS, hitos técnicos, gestión de riesgos, mecanismos de seguimiento y cierre del proyecto.

# 1. Alcance del Proyecto

## 1.1 Descripción general

Desarrollar una solución técnica que permita predecir el agotamiento de stock en productos, basándose en datos históricos de ventas, reposición y estacionalidad. La solución contempla la ingesta y procesamiento de datos, modelado con IA, almacenamiento en base de datos PostgreSQL y visualización de resultados.

## 1.2 Incluido en el alcance

- Obtención, limpieza y transformación de datos históricos de ventas y stock

- Carga de datos procesados en base de datos PostgreSQL (Render)

- Desarrollo de modelo de predicción de agotamiento de stock con Python

- Entrenamiento, evaluación y documentación del modelo

- Despliegue del servicio en la nube mediante Docker + Render

- Pipeline CI/CD con GitHub Actions

- Documentación técnica completa en GitHub (README, planificación, diseño)

- Dashboard de visualización de predicciones (opcional según avance)

## 1.3 Excluido del alcance

- Integración con sistemas reales de inventario o ERP

- Automatización de respuestas logísticas o reposición automática

- Aplicación móvil o interfaz de usuario compleja

- Mantenimiento post-proyecto o soporte en producción

# 2. Entregables del Proyecto

A continuación se detallan los entregables esperados, organizados por fase del proyecto:

| Fase | Entregable | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| Planificación | Documento de planificación PMBOK | Publicado en GitHub con estructura completa |
| Diseño técnico | Documento de diseño técnico | Arquitectura y stack documentados |
| Diseño técnico | README.md inicial | Instalación y estructura del proyecto descritas |
| Desarrollo | Script de ingesta de datos | Datos cargados correctamente desde la fuente |
| Desarrollo | Script de limpieza y transformación | Dataset limpio sin nulos críticos ni duplicados |
| Desarrollo | Dataset limpio cargado en PostgreSQL | Tabla verificable con queries de validación |
| Desarrollo | Script de entrenamiento del modelo IA | Métricas aceptables documentadas (ej. F1 > 0.7) |
| Desarrollo | Dashboard visual (opcional) | Gráficos de predicción visibles y funcionales |
| Cierre | README.md actualizado y documento final | Toda la documentación integrada en GitHub |
| Cierre | Presentación final del proyecto | Demo funcional del sistema completo |

# 3. Cronograma Tentativo

Duración total estimada: 5 semanas. Fecha de inicio: 26 de marzo de 2026.

| Semana | Período | Actividades principales | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana 1 | 26/03 – 01/04 | Planificación PMBOK + configuración del entorno técnico (VS Code, Docker, GitHub, Render) | Doc. planificación + README inicial |
| Semana 2 | 02/04 – 08/04 | Ingesta de datos + limpieza + transformación + diseño técnico | Dataset limpio + doc. diseño técnico |
| Semana 3 | 09/04 – 15/04 | Carga a PostgreSQL + desarrollo del modelo IA + entrenamiento | Dataset en BD + modelo entrenado |
| Semana 4 | 16/04 – 22/04 | Evaluación del modelo + visualización (dashboard) + documentación | Modelo evaluado + dashboard (opcional) |
| Semana 5 | 23/04 – 30/04 | Consolidación final + README completo + presentación del proyecto | Documento final + presentación |

# 4. Desglose del Proyecto – WBS

La WBS (Work Breakdown Structure) descompone el proyecto en entregables concretos y manejables, facilitando la asignación de responsabilidades, la estimación de tiempos y el control del avance.

| Código | Componente | Descripción | Semana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proyecto completo: Predicción de Agotamiento de Stock |  |  |
| 1.1 | Planificación | Documento PMBOK completo, repositorio configurado | Semana 1 |
| 1.1.1 | Documento de planificación | Alcance, WBS, cronograma, riesgos, hitos | Semana 1 |
| 1.1.2 | Configuración del entorno | VS Code, Docker, GitHub, GitHub Actions, Render, PostgreSQL | Semana 1 |
| 1.2 | Diseño técnico | Arquitectura, stack y README inicial | Semana 2 |
| 1.2.1 | Documento de diseño técnico | Diagrama de arquitectura, decisiones de diseño | Semana 2 |
| 1.2.2 | README.md inicial | Descripción, instalación, estructura del proyecto | Semana 2 |
| 1.3 | Desarrollo técnico | Ingesta, limpieza, BD, modelo, evaluación, visualización | Semanas 2–4 |
| 1.3.1 | Ingesta de datos | Script para obtener datos históricos de ventas y stock | Semana 2 |
| 1.3.2 | Limpieza y transformación | Normalización, manejo de nulos, features de estacionalidad | Semana 2 |
| 1.3.3 | Carga en base de datos | Dataset limpio cargado en PostgreSQL (Render) | Semana 3 |
| 1.3.4 | Modelado con IA | Desarrollo y entrenamiento del modelo predictivo en Python | Semana 3 |
| 1.3.5 | Evaluación del modelo | Métricas, matriz de confusión, documentación de resultados | Semana 4 |
| 1.3.6 | Visualización (opcional) | Dashboard con predicciones y alertas de stock | Semana 4 |
| 1.4 | Documentación y cierre | Consolidación final y presentación | Semana 5 |
| 1.4.1 | Documento final | Consolidación de todos los documentos y README completo | Semana 5 |
| 1.4.2 | Presentación final | Demo funcional del sistema desplegado en Render | Semana 5 |

# 5. Hitos Técnicos

| Hito | Descripción | Criterio de verificación | Fecha estimada |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Planificación publicada en GitHub | Repositorio público con doc. de planificación, README y entorno configurado | 01/04/2026 |
| H2 | Diseño técnico completo | Documento de diseño validado y subido al repositorio | 08/04/2026 |
| H3 | Dataset limpio en PostgreSQL | Query SELECT retorna registros limpios y estructurados en Render | 15/04/2026 |
| H4 | Modelo entrenado con métricas aceptables | Script ejecutable, métricas documentadas (F1, precisión, recall) | 22/04/2026 |
| H5 | Presentación final del sistema | Demo en vivo del sistema desplegado en Render con BD conectada | 30/04/2026 |

# 6. Riesgos y Estrategias de Mitigación

Se identificaron los siguientes riesgos para el proyecto, clasificados por probabilidad e impacto, con sus respectivas estrategias de mitigación y planes de contingencia:

| Riesgo | Prob. | Impacto | Estrategia de mitigación | Plan de contingencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datos insuficientes o de baja calidad | Alta | Alto | Validar la fuente de datos en la semana 1 y definir criterios de calidad mínimos | Generar dataset sintético con librerías como Faker o scikit-learn para completar el volumen necesario |
| Dificultad en el modelado IA (bajo rendimiento del modelo) | Media | Alto | Iniciar con modelos simples (regresión logística, Random Forest) antes de modelos complejos | Documentar el modelo de fallback con sus métricas. Usar AutoML (PyCaret) si el tiempo es limitado |
| Problemas con Docker o el despliegue en Render | Media | Medio | Probar el contenedor localmente con docker compose up antes de cada push a main | Desplegar directamente con Python sin Docker como alternativa temporal mientras se resuelve el error |
| Retrasos en el cronograma por subestimación de tareas | Media | Medio | Revisión semanal del avance comparado con el cronograma. Ajustar el alcance de entregables opcionales | Reducir el scope del dashboard visual (entregable opcional) para proteger los entregables críticos |
| Pérdida de acceso al repositorio o datos | Baja | Alto | Mantener commits frecuentes (al menos uno por sesión de trabajo) con mensajes descriptivos | Clonar el repositorio en un equipo secundario. Mantener copia local del dataset limpio |
| Fallo en la conexión a PostgreSQL (Render) | Baja | Medio | Usar endpoint /health/db para monitorear la conexión. Configurar variables de entorno correctamente en Render | Usar SQLite localmente como base de datos de respaldo durante el desarrollo |
| Deuda técnica por falta de documentación incremental | Media | Medio | Actualizar el README y los documentos de diseño al término de cada semana | Reservar la última semana exclusivamente para consolidación documental |

# 7. Seguimiento y Control del Proyecto

El seguimiento y control del proyecto se realiza conforme a las buenas prácticas del enfoque PMBOK, adaptándolas al contexto individual y académico del proyecto.

## 7.1 Mecanismos de control

| Área de control | Mecanismo aplicado |
| --- | --- |
| Cronograma | Revisión semanal del avance de tareas vs. cronograma. Ajuste de estimaciones si hay desviación > 2 días |
| Alcance | Validación de entregables contra criterios de aceptación definidos en la sección 2 |
| Calidad | Revisión de productos intermedios por el equipo docente. Self-review antes de cada commit |
| Riesgos | Verificación semanal del estado de riesgos identificados y aplicación de estrategias de mitigación |
| Herramientas | GitHub (versionado y trazabilidad), GitHub Actions (CI/CD), Issues de GitHub para registro de problemas |

## 7.2 Criterios de éxito del proyecto

- Todos los hitos técnicos completados dentro del plazo establecido

- Servicio desplegado y accesible en Render con conexión a PostgreSQL verificada

- Modelo de predicción con métricas documentadas y reproducibles

- Repositorio GitHub con historial de commits trazable y documentación completa

- Pipeline CI/CD funcional que despliega automáticamente ante cada push a main

# 8. Roles y Tareas del Equipo

El equipo está compuesto por tres integrantes que colaboran en todas las fases del proyecto. Se define un líder general responsable de la coordinación y visión global, y cada integrante asume un rol principal acorde a su perfil, sin perjuicio de la colaboración transversal en todas las actividades.

## 8.1 Definición de roles

| Integrante | Rol principal | Responsabilidades generales |
| --- | --- | --- |
| Demian Pulgar | Líder Técnico y Líder General | Coordina al equipo y toma decisiones de arquitectura. Responsable del entorno técnico (Docker, Render, GitHub Actions), desarrollo del modelo IA y revisión final de todos los entregables. |
| Karla Villegas | Analista de Datos | Responsable de la ingesta, limpieza, transformación y carga de datos en PostgreSQL. Diseña las features del modelo y valida la calidad del dataset. |
| Tomás Olmos | Documentador y Tester | Responsable de la documentación técnica (README, diseño técnico, planificación), validación de entregables, pruebas de la API y preparación de la presentación final. |

## 8.2 Tareas por semana y responsable

| Semana | Tarea | Responsable principal | Apoya |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Configurar repositorio GitHub, ramas y permisos del equipo | Demian Pulgar | Todos |
|  | Configurar entorno local: VS Code, Docker Desktop, Python | Demian Pulgar | Todos |
|  | Redactar y publicar documento de planificación PMBOK | Tomás | Todos |
|  | Configurar Render (Web Service + PostgreSQL) y GitHub Actions | Demian Pulgar | Todos |
| S2 | Redactar documento de diseño técnico y README inicial | Tomás | Todos |
|  | Identificar y obtener fuente de datos históricos (o dataset sintético) | Karla Villegas | Todos |
|  | Desarrollar script de ingesta de datos | Karla Villegas | Todos |
|  | Desarrollar script de limpieza y transformación de datos | Karla Villegas | Todos |
| S3 | Cargar dataset limpio en PostgreSQL (Render) y validar con queries | Karla Villegas | Todos |
|  | Desarrollar script de entrenamiento del modelo IA | Demian Pulgar | Todos |
|  | Integrar modelo al servicio FastAPI y hacer deploy en Render | Demian Pulgar | Todos |
|  | Verificar pipeline CI/CD y documentar proceso de despliegue | Tomás | Todos |
| S4 | Evaluar el modelo: métricas, matriz de confusión, ajuste de hiperparámetros | Demian Pulgar | Todos |
|  | Desarrollar dashboard de visualización de predicciones (opcional) | Karla Villegas | Todos |
|  | Actualizar README y documentación técnica con resultados del modelo | Tomás | Todos |
| S5 | Consolidar todos los documentos y subir versión final al repositorio | Tomás | Todos |
|  | Preparar demo del sistema en vivo (Render + BD + predicción) | Demian Pulgar | Todos |
|  | Preparar y ensayar presentación final del proyecto | Tomás | Todos |

## 8.3 Normas de colaboración del equipo

- Todos los integrantes realizan commits con mensajes descriptivos siguiendo la convención: feat:, fix:, docs:, ci:

- Ninguna rama se fusiona a main sin revisión previa de al menos un integrante

- Las tareas bloqueadas se comunican al equipo dentro de las 24 horas siguientes

- El líder técnico (Demian) tiene voto de calidad en decisiones de arquitectura y stack

- Se realiza una revisión semanal del avance cada inicio de semana para ajustar prioridades

# Cierre

Este documento representa la base organizativa del proyecto de Predicción de Agotamiento de Stock, desarrollado por Demian Pulgar, Karla Villegas y Tomás Olmos en el marco académico de Duoc UC Viña del Mar.

La planificación se estructuró utilizando una WBS (Work Breakdown Structure) conforme a las buenas prácticas del enfoque PMBOK, descomponiendo el proyecto en cuatro fases principales:

- Planificación

- Diseño técnico

- Desarrollo técnico

- Documentación y cierre

Cada fase contiene entregables específicos e hitos de control que marcan el cierre de etapas críticas. La planificación adopta una secuencia lineal y progresiva, donde cada entregable debe completarse para habilitar el siguiente paso, acorde al modelo predictivo PMBOK.

Este documento debe mantenerse versionado en el repositorio oficial del proyecto en GitHub, complementándose con los mecanismos de control establecidos: revisiones periódicas, listas de verificación y validación formal de entregables. Esto garantiza una adecuada gestión del proyecto y facilita su supervisión técnica.

Demian Pulgar • Karla Villegas • Tomás Olmos  –  Duoc UC Viña del Mar  –  26/03/2026